## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE SUPERMARKET
| Mục tiêu: | Một website cho phép người dùng có thể mua các đồ gia dụng, đồ ăn như một tiệm tạp hóa online
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Trương Thuận Hòa | Phan Hồng Sơn | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tham khảo website các trang thương mại điện tử lớn (Lazada, Shopee, Tiki, …) | √ | √ | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-22
2 | Tìm hiểu các công nghệ làm giao diện | Tìm hiểu HTML, CSS, Bootsrap, JSP, JSTL, EL | √ | √ | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-26
| Thiết kế giao diện | Tìm template website E-commerce |  | √ | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-24 | 2022-09-26
| Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế use case diagram | √ |  | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 2022-10-05
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu |  | √ | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2022-09-28 | 2022-10-05
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | √ |  | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-09-28 | 2022-10-05
|  | Thiết kế database | √ | √ | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-10-06 | 2022-10-10
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu |  | √ | 2022-10-13 | 2022-10-15 | 2022-11-11 | 2022-11-11
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Java, JSP/Servlet, Hibernate | √ | √ | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-10-16 | 2022-10-26
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ |  | √ | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-29 | 2022-10-30
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm) | √ | √ | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-10-31 | 2022-11-02
|  | Trang sản phẩm |  | √ | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-05
|  | Xây dựng thanh catalog |  | √ | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 2022-11-07
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) | √ | √ | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 2022-11-12
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên | √ |  | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-16
|  | Thêm chức năng email tự động | √ |  | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18
|  | Mua hàng | √ |  | 2022-11-16 | 2022-11-07 | 2022-11-20 | 2022-11-21
|  | Xử lý giỏ hàng | √ | √ | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-27
|  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng | √ |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2022-11-28
7 | Hoàn thiện giao diện cho website | Làm ppt |  | √ | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | √ |  | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-11-02 | 2022-11-02
9 | Viết báo cáo | Viết báo cáo | √ | √ | 2022-12-01 | 2022-11-05 | 2022-11-03 | 2022-11-07