## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ….
Mục tiêu:
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Trương Thuận Hòa | Phan Hồng Sơn | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website thương mại điện tử | √ | √ | 2022-09-16 | 2022-09-18
2 | Tìm hiểu các công nghệ làm giao diện | Tìm hiểu HTML, CSS, Bootsrap | √ | √ | 2022-09-19 | 2022-09-22
| Thiết kế giao diện | Tìm template website E-commerce |  | √ | 2022-09-23 | 2022-09-24
| Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế use case diagram |  | √ | 2022-09-25 | 2022-09-27
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | √ |  | 2022-09-28 | 2022-09-30
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | √ |  | 2022-10-01 | 2022-10-03
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | √ | √ | 2022-10-04 | 2022-10-05
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Java, JSP/Servlet | √ | √ | 2022-10-06 | 2022-10-11
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ |  | √ | 2022-10-12 | 2022-10-15
|  | Trang thành viên | √ |  | 2022-10-16 | 2022-10-18
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm) |  | √ | 2022-10-19 | 2022-10-21
|  | Trang sản phẩm | √ |  | 2022-10-22 | 2022-10-24
|  | Xem danh mục sản phẩm | √ |  | 2022-10-25 | 2022-10-26
|  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | √ |  | 2022-10-27 | 2022-10-28
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) |  | √ | 2022-10-29 | 2022-10-31
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên |  | √ | 2022-11-01 | 2022-11-03
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) |  | √ | 2022-11-04 | 2022-11-07
|  | Trang thành viên (admin, khách hàng) | √ |  | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Quản lý thông tin cá nhân | √ |  | 2022-11-10 | 2022-11-11
|  | Mua hàng | √ |  | 2022-11-12 | 2022-11-14
|  | Xử lý đơn hàng | √ |  | 2022-11-15 | 2022-11-17
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail |  | √ | 2022-11-18 | 2022-11-19
|  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng |  | √ | 2022-11-20 | 2022-11-20
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | √ | √ | 2022-11-21 | 2022-11-22
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | √ | √ | 2022-11-23 | 2022-11-26
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | √ | √ | 2022-11-27 | 2022-12-03