## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ….
Mục tiêu:
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Trương Thuận Hòa | Lê Thị B | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán … |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-08-31 | 2020-09-01
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-19
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-23
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-25
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu |  |  | 2020-09-26 | 2020-09-29
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Java Spring, CSS, HTML, Bootstrap |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-02
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-05
|  | Trang thành viên |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-09
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm) |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-13
|  | Trang sản phẩm |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-16
|  | Xem danh mục sản phẩm |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-19
|  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-22
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-25
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) |  |  | 2020-10-31 | 2020-11-03
|  | Trang thành viên (admin, khách hàng) |  |  | 2020-11-04 | 2020-11-07
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-10
|  | Mua hàng |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-15
|  | Xử lý đơn hàng |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-21
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-26
|  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-01
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-10
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-16
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-25